## Sheet1
Thời gian | Thời gian chi tiết | Nội dung | Note
2/12 - 8/12 | 2018-12-02 | Làm API đăng ký, đăng nhập | Tạo folder server để code api
| 2018-12-03 | Tìm hiểu PHP call restful api | https://www.weichieprojects.com/blog/curl-api-calls-with-php/
| 2018-12-04 | Làm chức năng đăng ký, đăng nhập | Đăng nhập lưu thông tin người dùng vào session
| 2018-12-05 | Hoàn thiện, test chức năng đk đn, tìm hiểu session + áp dụng | 1.Người dùng click bắt đầu tập -> Yêu cầu đăng nhập, chuyển trang. Nếu đã đăng nhập -> Hiện modal level 2.Người dùng là user click phần mềm quản lý -> Thông báo 3.Người dùng là admin click phần mềm quản lý -> bắt sự kiện
| 2018-12-06 | Viết api chi tiết ngày tập theo level và ngày
| 2018-12-07 | Đổ dữ liệu vào trang training | Bắt sự kiện click 12 nút ? Lấy thông tin nút bấm bằng jq-> gọi api bằng php -> đổ dữ liệu bằng jq
| 2018-12-08 | Hoàn thiện việc, tổng kết tuần
10/12 - 15/12 | 2018-12-10 | Viết api update progress_training
| 2018-12-11 | Xử lý nút next, finish trang training | 1. Ở trang đầu k có <- , trang cuối không có ->, có finish 2. Khi ấn finish lấy levelID, ngày đang tập. Lưu dữ liệu vào database
| 2018-12-12 | Hoàn thiện, test chức năng training
| 2018-12-13 | Cập nhật tiến độ cho modal level, bắt đầu làm giao diện post | 1. Viết API lấy số ngày đã tập theo level của user hiện tại 2. Gán dữ liệu vào modal level
| 2018-12-14 | Hoàn thiện giao diện post, thêm database post
| 2018-12-15 | Hoàn thiện việc, tổng kết tuần
17/12 - 23/12 | 2018-12-17 | Làm giao diện trang detail post Làm API trả về ds post theo category
| 2018-12-18 | Hoàn thiện giao diện detail post,tìm hiểu cách đổ dữ liệu vào trang post
| 2018-12-19 | Đổ dữ liệu vào trang post
| 2018-12-20 | Chuyển trang khi click, đổ dữ liệu vào detail post | header("Location: page2.php?total=".$total);
| 2018-12-21 | Tìm template | 1. Đọc kĩ template 2. Tách template nếu cần
| 2018-12-22 | Hoàn thiện việc, tổng kết tuần
24/12 - 30/12 | 2018-12-24 | noel rồi
2018-12-25
2018-12-26